**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОДЫМАХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**( сельское поселение)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.10.2018 г. № 58-п

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА**

**ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**ПОДЫМАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=07924AE01D910AE7150745C4AC98A8FC7D30A1E0D398D8EC941F058C97DD7D02F67BD34B5A508AB0P4y5X) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=07924AE01D910AE7150745C4AC98A8FC7C39A4E3DD92D8EC941F058C97PDyDX) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=07924AE01D910AE715075BC9BAF4F2F07F3BFBECDB9FD5BCCC4B03DBC88D7B57B6P3yBX) Подымахинского муниципального образования, постановляю:

1. Утвердить [Порядок](file:///C:\Users\Ирина\Desktop\Модельный%20акт.doc#P32) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Подымахинского муниципального образования (Приложение N 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Подымахинского муниципального образования.

Глава Подымахинского

муниципального образования Т.В.Пахомова

Приложение N 1

Утвержден

постановлением администрации

Подымахинского муниципального образования

от 24.10.2018 г.N 58--п

**ПОРЯДОК**

**ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ**

**ПРОГРАММ ПОДЫМАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Подымахинского муниципального образования (далее - Порядок и Программы соответственно) разработан в соответствии со [ст. 179](consultantplus://offline/ref=07924AE01D910AE7150745C4AC98A8FC7D30A1E0D398D8EC941F058C97DD7D02F67BD34B5A508AB0P4y5X) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Оценка эффективности реализации Программ проводится ежегодно комиссией на основании годового отчета о ходе реализации Программы, представленного ответственным исполнителем Программы «ответственному лицу/органу/комиссии».

1.3. Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в два этапа:

1) оценка эффективности реализации Подпрограмм, входящих в Программу (далее - Подпрограммы);

2) оценка эффективности реализации Программы.

2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ

2.1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы включает в себя:

1) оценку степени достижения цели и решения задач Подпрограммы;

2) оценку степени соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы;

3) оценку эффективности использования средств бюджета;

4) оценку эффективности реализации Подпрограммы.

2.2. Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы (далее - степень реализации Подпрограммы) определяется как степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) (далее - целевой показатель).

2.2.1. Степень достижения планового значения целевого показателя Подпрограммы рассчитывается по следующим формулам:

1) для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпп = ЗПпп/ф / ЗПпп/п;

2) для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпп = ЗПпп/п / ЗПпп/ф;

где:

СДпп - степень достижения планового значения целевого показателя Подпрограммы;

ЗПпп/ф - значение целевого показателя Подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп/п - плановое значение целевого показателя Подпрограммы.

2.2.2. Степень реализации Подпрограммы рассчитывается по формуле:

base_23963_121954_32768

где:

СРпп - степень реализации Подпрограммы;

СДпп - степень достижения планового значения целевого показателя Подпрограммы;

N - количество целевых показателей Подпрограммы.

2.2.3. При использовании данной формулы в случаях, если СДпп больше 1, значение СДпп принимается равным 1.

2.2.4. Для целевых показателей плановое значение, которых стремится или равно нулю:

1) при достижении планового значения СДпп принимается равным 1;

2) в случае не достижения планового значения СДпп целевой показатель считается не достигнутым, но при этом участвует в расчете СРпп (в количестве целевых показателей - N).

2.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой Подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию Подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов Подпрограммы;

Зф - фактические расходы на реализацию Подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию Подпрограммы в отчетном году.

2.3.1. В качестве плановых расходов указываются бюджетные ассигнования из всех источников (далее - средства бюджета), предусмотренных на реализацию соответствующей Подпрограммы в бюджете на отчетный год.

2.4. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается для каждой Подпрограммы как отношение степени реализации Подпрограммы к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРпп / ССуз;

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРпп - степень реализации Подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

2.5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Подпрограммы по следующей формуле:

ЭРпп = СРпп x Эис;

где:

ЭРпп - эффективность реализации Подпрограммы;

СРпп - степень реализации Подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета.

При использовании данной формулы, в случае если Эис больше 1, значение Эис принимается равным 1.

2.5.1. Эффективность реализации Подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРпп составляет не менее 0,9.

2.5.2. Эффективность реализации Подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

2.5.3. Эффективность реализации Подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

2.5.4. В остальных случаях эффективность реализации Подпрограммы признается неудовлетворительной.

3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Оценка эффективности реализации Программы включает в себя:

1) оценку степени достижения цели и решения задач Программы;

2) оценку эффективности реализации Программы.

3.2. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы (далее - степень реализации Программы) определяется как степень достижения плановых значений каждого целевого показателя Программы.

3.2.1. Степень достижения планового значения целевого показателя Программы, рассчитывается по следующим формулам:

1) для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпз = ЗПф / ЗПп

2) для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпз = ЗПп / ЗПф;

где:

СДпз - степень достижения планового значения целевого показателя Программы;

ЗПф - значение целевого показателя Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп - плановое значение целевого показателя Программы.

3.2.2. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

base_23963_121954_32769

где:

СРмп - степень реализации Программы;

СДпз - степень достижения планового значения целевого показателя Программы;

М - количество целевых показателей Программы.

При использовании данной формулы, в случае если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1.

3.3. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки эффективности реализации Подпрограмм и оценки степени реализации Программы по следующей формуле:

base_23963_121954_32770

где:

ЭРмп - эффективность реализации Программы;

ЭРп/п - эффективность реализации Подпрограммы;

К - количество Подпрограмм;

СРмп - степень реализации Программы.

3.3.1. Эффективность реализации Программы признается высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,9.

3.3.2. Эффективность реализации Программы признается средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,8.

3.3.3. Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,7.

3.3.4. В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Глава Подымахинского

муниципального образования Т.В. Пахомова